## Data
INFORME DE AVANCE EN LA GESTIÓN EN SEGURIDAD EN GRAFICA BIBLOS 2020
Ing. Juan Atunca

## Marco Normativo
| AREA | OBJETIVO NORMATIVO | NORMA | PUNTO DEL INFORME
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia | Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificatoria Ley 30222 | 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
| SALUD OCUPACIONAL Y VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL | Proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores así como generar ambientes de trabajo saludables; y servicios de salud ocupacional adecuados para los trabajadores. Establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar, y controlar los riesgos ocupacionales en el trabajador, proporcionando información probatoria para fundamentar las medidas de prevención y control en los ambientes de trabajo. | Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad - RM N° 312-2011/MINSA. Modificatoria RM-571-2014-MINSA | 11.00.
|  | Prevención de Enfermedades Control de los servicios de salud Orientación en Salud Mejorar el Bienastar físico y mental de las personas - Mejora de la calidad de vida | Ley General de Salud LEY Nº 26842
| SEGURIDAD PATRIMONIAL - INDECI | Es el conjunto de procedimientos y acciones que realiza el Órgano Ejecutante con el apoyo de los Inspectores Técnicos de Seguridad acreditados por el INDECI, con la finalidad de evaluar las condiciones de seguridad en materia de Defensa Civil que presentan las instalaciones de todo tipo en los que resida, trabaje o concurra público, a efecto de reducir los riesgos ante desastres que pudieran presentarse. Se debe contar con una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil, en caso de un evento en cualquier infraestructura o local de acuerdo al marco legal de las municipalidades | Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J DS Nº 002-2018-PCM LEY Nº 30619 | 9.00.
| INOCUIDAD ALIMENTARIA | 1. Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria: adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines. 2. Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que laboran en los restaurantes y servicios afines. 3. Establecer las condiciones higiénico sanitarias y de infraestructura mínimas que deben cumplir los restaurantes y servicios afines. | RM 363-2005/MINSA | 11.12, 11.13, 11.14, 11.15
|  | SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVO: Designase así a los comedores, cafeterías y establecimientos que proveen alimentación por sí o a través de concesionario a Instituciones tales como Ministerios, Instituciones Públicas descentralizadas, fábricas, empresas, universidades, colegios, guarderías, albergues, centros de readaptación y en general a todas aquellas que atienden a un grupo determinado de personas. | Resolución Suprema N°0019-81-SA/DVM
|  | El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, incluido los piensos. | Decreto Legislativo Nº 1062 - Ley de Inocuidad de los Alimentos.
|  | Establecer normas y procedimientos generales para la aplicación y cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1062 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, en concordancia con los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius | DS N° 034-2008-AG
|  | CAPITULO V : DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DOMESTICA Artículo 88.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud. Artículo 89.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional. | Ley General de Salud LEY Nº 26842
SOLUCIONES Y SOPORTE DE NEGOCIOS S.A.C.
AV. DEL PINAR NRO. 180, INT. 701B - CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GJ HEALTH AND SAFETY ASESORES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A.C.

## Informe
RESUMEN DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE SGSST - TFM 2020
N.° | ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2019 | FRECUENCIA | FECHA PROGRAMADO | RESPONSABLE | ESTATUS | OBSERVACION
1 | Seguimiento actividades observadas en la Línea Base (Lista de verificación de la ley 29783) |  |  |  | 44.44%
1.01 | Completar información de la fuente, con la norma vigente (Ley 29783) | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | Ok
1.02 | Realizar evaluación anual (%) | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | Ok
1.03 | Difinir actividades y estrategias por cada items | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | Ok
1.04 | Actualizar datos generales de la evaluación | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | Ok
1.05 | Imprimir documento Linea Base | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | Nok | Impresión Linea Base
1.06 | Firmar documento Linea Base por los responsables | Anual | 2020-04-02 | TFM | Nok | Firmar Linea Base
1.07 | Archivar documento Linea Base | Anual | 2020-04-03 | TFM | Nok | Archivar Linea Base
1.08 | Generar plan de acción de items no realizadas | Anual | 2020-04-08 | TFM | En proceso
1.09 | Revisar trimestralmente avance del plan de acción de la linea base | Anual | 2020-07-08 | TFM | En proceso
2 | Gestion de los Riesgos (IPER) |  |  |  | 30%
2.01 | Definir puestos de trabajo de la organización y proporcionar MOF | Anual | 2020-04-03 | TFM | En proceso | Se envío correo (14-02-20) con el organigrama para la elaboración del MOF de puesto de trabajo de Extintores.
2.02 | Realizar IPER por puesto de Trabajo | Anual | 2020-04-03 | Diana Ochoa | Ok | Se ha realizado los 9 IPERC por puesto de trabajo: GG, Asist. Adm., Jefe de área, Op. Electrico, Op. Pintura, Op. Saneamiento, Op. Altura, Op. Extintores, Prevencionista.
2.02 | Realizar IPER (en la elaboración debe participar un personal de cada puesto - evidencia con la firma en el documento) | Anual | 2020-04-13 | Diana Ochoa | Nok | Falta regularizar la firma por ausencia del personal. Sin embargo, se ha elaborado con el personal de cada puesto de trabajo, ya sea presencial o telefónica.
2.03 | Realizar las estadisticas del IPER | Anual | 2020-04-30 | Diana Ochoa | Ok
2.04 | Imprimir documento IPER | Anual | 2020-04-13 | Diana Ochoa | Nok | Se encuentan impresos en la entrada de la oficina de TFM. Falta los IPERC elaborados últimamente.
2.05 | Firmar documento IPER por los responsables | Anual | 2020-04-13 | Diana Ochoa | Nok | Falta regularizar la firma por ausencia del personal.
2.06 | Realizar plan de acción del IPER | Anual | 2020-04-03 | Diana Ochoa | Ok | Se encuentra elaborado en cada matriz IPERC
2.07 | Revisar trimestralmente avance del plan de acción del IPER | Anual | 2020-07-06 | TFM | En proceso
2.08 | Publicar IPER para cada puesto de trabajo (acceso de todo personal de la empresa) | Anual | 2020-04-13 | Diana Ochoa | En proceso | Se encuentan impresos en la entrada de la oficina de TFM. Se envío un correo a los jefes de área con las matrices IPERC (27-02-20)
2.09 | Evidenciar capacitación en IPER a todos los trabajadores | Anual | 2020-03-19 | Diana Ochoa /TFM | Nok | Se postergó la capacitacion del 03-05/03/20 por: demanda de trabajo de los operarios. Luego se agendó para 19-03-20, pero se asignó pro el Estado como cuarentena. *Se elaboró una presentación para el personal.
3 | Disposiciones legales aplicables (Documentario según Ley 29783) |  |  |  | 0%
3.01 | Realizar Matriz Legal de SST | Anual | 2020-04-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
3.02 | Inprimir documento de Matriz Legal | Anual | 2020-04-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
3.03 | Firmar documento de Matriz Legal por los responsables | Anual | 2020-04-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
3.04 | Hacer seguimiento al plan de acción de Matriz Legal | Semestral | 2020-04-13 | TFM | En proceso
4 | Política y Objetivos de SST |  |  |  | 40%
4.01 | Actualizar documento de la Politica de SST (si es necesario) | Anual | 2020-02-05 | Diana Ochoa | Ok | Se realizó la Política Integrada
4.02 | Firmar Politica | Anual | 2020-03-27 | TFM | Ok | Se envío desde 05-02-20, 06-02-20,14-02-20, 27-02-20, 10-03-20, 12-02-20 para su firma y/o difusión a los funcionarios.
4.03 | Difundir la Politica y Objetivos de SST vigente a todo el personal (evidenciar con cargo de entrega) | Anual | 2020-03-19 | TFM | Nok | Se ha publicado en la entrada de la oficina TFM. Se envío un correo al GG conteniendo la política y correos del personal para que pueda reenviar la política y no se cumplío (12-13/03/20) *Se postergó la capacitacion del 03-05/03/20 por: demanda de trabajo de los operarios. Luego se agendó para 19-03-20, pero se asignó pro el Estado como cuarentena.
4.04 | Realizar Test de conocimiento de la Politica (evidenciar con examen) | Anual | 2020-03-19 | Diana Ochoa | Nok | Se postergó la capacitacion del 03-05/03/20 por: demanda de trabajo de los operarios. Luego se agendó para 19-03-20, pero se asignó pro el Estado como cuarentena.
40.05 | Auditar los registros difundidos del Test | Anual | 2020-07-08 | Diana Ochoa | En proceso
5 | Participar en las actividades definidas en el Programa Anual de SST |  |  |  | 40%
5.01 | Elaborar Plan y Programa Anual (documento) 2020 | Anual |  | Diana Ochoa | Ok
5.02 | Realizar Cronograma del Plan Anual | Anual |  | Diana Ochoa | Ok
5.03 | Aprobar los documento del Plan Anual por los responsables | Anual |  | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución y Comité. CSST aún no establecido
5.04 | Revisar cumplimiento mensual del PASST | Anual |  | Diana Ochoa | En proceso | Responsabilidad de la Institución
5.05 | Enviar resultado de cumplimiento del PASST | Mensual |  | Diana Ochoa | En proceso
6 | Realizar presupuesto |  |  |  | 0%
6.01 | Elaborar documento (propuesta) | Anual | 2020-03-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
6.02 | Aprobar por la dirección Presupuesto Anual de SST | Anual | 2020-03-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
6.03 | Realizar siguimiento mensual | Anual | 2020-03-13 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
7 | Definir responsables de Seguridad por cada área |  |  |  | 100%
7.01 | Difinir actividades y responsables por área (Elaborar documento) | Anual | 2020-03-13 | TFM | Ok | Definido en el RISST *Se ha realizado un organigrama de la empresa.
8 | Gestión de documentos de SST |  |  |  | 40%
8.01 | Actualizar lista maestra de documentos | Anual | 2020-03-30 | Diana Ochoa | En proceso | No había evidencia de una Lista Maestra. Se tiene elaborado con los documentos que se maneja hasta la fecha.
8.02 | Actualizar documentos según lista maestra (SST) 2020 | Anual | 31/04/2020 | Diana Ochoa | Ok | No había evidencia de una Lista Maestra. Se tiene elaborado con los documentos que se maneja hasta la fecha. S
8.03 | Aprobar los documentos por los responsables | Anual | 2020-04-13 | TFM | Ok | Se envía correo de cada documento que se elabora; sin embargo, al no recibir un correo de conformidad, se da por aprobado. Asimismo se regularizará las firmas cuando se pueda contar con la disponibilidad del personal en la nuevas fechas de capacitación, ya solicitada.
8.04 | Entrega de RISST | Anual | 2020-03-19 | TFM | Nok | Se elaboró el documento y se ha entregado sólo a personal de oficina. No se ha completado la entrega por reprogramaciones de la GG, indicando la alta demanda de trabajo.
8.05 | Entrega de recomentaciones de SST | Anual | 2020-03-19 | TFM | Nok | Se elaboró el documento y se ha entregado sólo a personal de oficina. *Se postergó la entrega y capacitación del 03-05/03/20 por: demanda de trabajo de los operarios. Luego se agendó para 19-03-20, pero se asignó pro el Estado como cuarentena. .
8.06 | Auditar entrega de RISST y Recomendaciones de SST | Mensual | 2020-07-08 | Diana Ochoa | En proceso
9 | Gestión de Plan de Contingencia (Documento, Brigada, Extintores, Botiquines, Luces de emergencia, simulacros, etc.) - INDECI |  |  |  | 14.29%
9.01 | Elaborar documento (implementar todos los anexos) - Desarrollar el plan con especialistas de arquitectura y electricista | Anual | 2020-03-07 | TFM / Diana Ochoa | Nok | Se ha elaborado el Mapa de Riesgo y Evacuación de la oficina. Sin embargo queda pendiente el plano del Taller solicitado desde 03-03-20.
9.02 | Anexos del Documento INDECI (1. Base de datos de brigadistas; 2. Cantidad maxima de personas a ser evacuadas; 3. calculo de evacuación; 4. recursos necesarios para el plan de contingencias; 5. hojas de vida de jefes de brigadas; 6. programa anual de de plan de seguridad; 7. planos de señalización y evacuación; 8. telefonos de EMG para casos de emergencia) | Anual | 2020-03-07 | Diana Ochoa | Nok | Se elaboro el Plan de Contingencia de Oficina y Taller; sin embargo queda pendiente el plano de arquitectura del Taller para el item de Evacuación.
9.03 | Aprobar documento | Anual | 2020-04-13 | Diana Ochoa | En proceso | Para la aprobación se requiere concluir.
9.04 | Actualizar brigadas de la empresa | Trimestral | 2020-03-07 | Diana Ochoa | Ok | Se ha realizado brigadas para oficina y taller.
9.05 | Realizar inspecciones de los extintores, botiquines, luces de emergencia y carteles de seguridad | Mensual | 2020-03-31 | TFM | En proceso | Se ha elaborado todos los formatos de inspecciones necesarios hasta la fecha para que fueran ejecutados por el personal hasta 31-03-20. Sin embargo, se postergó la capacitación del 03-05/03/20 sobre los nuevos formatos de inspección por: demanda de trabajo de los operarios. Luego se agendó para 19-03-20, pero se declaró por el Estado como cuarentena. .
9.06 | Planificar y realizar simulacro | Semestral | 2020-05-29 | Diana Ochoa | En proceso
9.07 | Emitir informe de simulacro | Cada vez | 2020-06-01 | Diana Ochoa | En proceso
10 | Gestión de Formación (Inducción, capacitaciones, cursos) |  |  |  | 25%
10.01 | Realizar Cronograma de Capacitación Anual | Anual | 2020-02-26 | Diana Ochoa | Ok | Se elaboró el Plan Anual de Capacitaciones.
10.02 | Aprobar el Plan de Capacitaciones | Anual | 2020-02-26 | TFM | En proceso | Falta la aprobación del CSST. *Se aplazó las elecciones del 03-05/03/20 por: no difusión de la Alta dirección, demanda de trabajo de los operarios. Luego se reprogramó para 19-03-20, pero se asignó por el Estado "cuarentena". .
10.03 | Realizar las capacitaciones anuales (asegurar las 4 capacitaciones de todos los colaboradores) | Anual | 2020-12-30 | TFM | En proceso | Según el Programa de Capacitaciones.
10.04 | Emitir boletines mensuales | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Se deberá establecer un formato.
11 | Gestión de Salud Ocupacional (EMO) - Vigilancia Médica Ocupacional |  |  |  | 0%
11.4 |  |  |  |  | Nok
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
12 | Gestión de equipos de Seguridad y Emergencia (EP personal, colectivo según puesto de trabajo) |  |  |  | 25%
12.01 | Definir matriz de EPP´s | Anual | 2020-03-19 | TFM | Ok
12.02 | Entregar EPP´s a los colaboradores según Matriz | Anual | 2020-03-19 | TFM | Nok | Se realizó una revisión documentaría de la matriz de EPP, encontrándose que más del 50% del personal (34 trabajadores) no tienen evidencia de registro y el 25% se encuentra desactualizado. Se iba a realizar la actualización el día 19-03-20 pero se asignó por el Estado "cuarentena"
12.03 | Auditar cumplimiento de entrega de EPP´s (evidenciar con registro de entrega a todo el personal que aplicable) | Mensual | 2020-07-08 | TFM | En proceso
13 | Gestión de Monitoreo Ocupacional (ruido, iluminación, ergonómico, psicológico, biológico, etc.) |  |  |  | 0%
13.01 | Realizar informe para sustentar realización de los monitoreos | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Se tendrá que conversar para asignar el recurso económico para los monitoreos | 43964.01
13.02 | Aprobar documento de Monitoreo | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso |  | 43964.02
13.03 | Realizar cotizaciones (3 minimo) | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso |  | 43964.03
13.04 | Hacer siguimiento para realizar monitoreo - Recurso económico | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso |  | 43964.04
13.05 | Solicitar informe del monitoreo | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso |  | 43964.05
14 | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (capacitar, seguimiento en la reuniones y actividades) |  |  |  | 0%
14.01 | Conformar CSST | Mensual | 2020-03-19 | Diana Ochoa / TFM | Nok | Se ha elaborado el procedimiento y formatos del CSST: convocatoria, carta, padrón, lista de canditados, actas, agenda. *Se aplazó las elecciones de CSST del 03-05/03/20 por: no difusión de la Alta dirección, demanda de trabajo de los operarios. Luego se reprogramó para 19-03-20, pero se asignó por el Estado "cuarentena". .
14.02 | Elaborar el cronograma de actividades del CSST | Anual | 2020-04-30 | CSST | En proceso
14.03 | Presentar y/o capacitar las actividades del CSST (presentar cronograma) | Anual | 2020-04-30 | CSST | En proceso
14.04 | Hacer siguimiento al cronograma de actividades del CSST | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
14.05 | Emitir actas de reunión mensual | Mensual | 2020-04-30 | CSST | En proceso | Responsabilidad de la Institución (Comité). Se elaboró el formato de la acta de reuniones
14.06 | Auditar cumplimiento de las reuniones mensuales | Mensual | 2020-07-08 | TFM | En proceso
15 | Gestión de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (investigación, seguimiento a las acciones preventivas y correctivas) |  |  |  | 0%
15.01 | Reportar incidentes | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Se han elaborado el procedimiento y formartos para los Accidentes e Incidentes de trabajo
15.02 | Reportar accidentes | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
15.03 | Gestionar base de datos de accidentes y incidentes | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Se ha revisado la documentación y sólo se encontró un accidente de Trabajo del 02-09-19 y cero incidentes durante el año 2019.
15.04 | Investigar incidentes peligros y accidentes | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso
15.05 | Implementar y corregir las medidas correctivas y/o preventivas | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
1506 | Realizar siguimiento a las acciones de las investigaciones de los incidentes y accidentes | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
16 | Proveedores y Contratista (Homologar a personal tercero) |  |  |  | 0%
16.01 | Realizar base de datos de proveedores | Anual | 2020-03-19 | TFM | Nok | Se envió un correo sobre la base de satos actualizada 3/04/2020 Se ha identificado que más de 40 trabajadores aprox. trabaja por modalidad de RH. Se ha elaborado formatos de inducción para todo el personal. Se ha realizado una base datos de todo el personal, sin embargo, aún no me brindan la información completa como DNI, CARGO. Se envío correo 25-02-20 y se volvió a solicitar el día 29-03-20. No se encontraron registros de EPP, Inducción, EMO demás de 50% del personal (34 trabajadores aprox.). Asimismo sólo el área de trabajo en Altura tiene registro de capacitación.
16.02 | Definir categorias de Homologación | Anual |  | TFM |  | Responsabilidad de la Institución
16.03 | Enviar carta de invitación para proceso de homologación | Anual |  | TFM |  | Responsabilidad de la Institución
16.04 | Homologar proveedores | Anual |  | TFM |  | Responsabilidad de la Institución
16.05 | Auditar homologación de proveedores | Anual | 2020-07-08 | TFM | En proceso
17 | Gestión de Inspecciones (realizar inspecciones, plan de acción actos y condiciones sub estándar, seguimiento las acciones preventivas y correctivas) |  |  |  | 0%
17.01 | Realizar inspecciones según plan anual | Trimestral | 2020-04-30 | TFM | En proceso
17.02 | Emitir informe de inspección | Semestral | 2020-05-04 | TFM | En proceso
17.03 | Realizar Plan de acción de actos y condiciones sub estándar | Trimestral | 2020-04-30 | TFM | En proceso
17.04 | Realizar seguimiento las acciones preventivas y correctivas | Trimestral | 2020-05-04 | TFM | En proceso
17.05 | Corregir los hallazgos | Trimestral | 2020-05-04 | TFM | En proceso | Depende de la magnitud de los hallazgos y recursos, según la fechas propuestas en el informe.
18 | Auditorias internas y externas (planificación, organización y ejecución) |  |  |  | 0%
18.01 | Realizar auditorias internas de SGSST | Semestral | 2020-07-08 | TFM | En proceso | Se esta trabajando en el procedimiento de auditoría
18.02 | Emitir informe de auditoría interna | Semestral | 2020-07-13 | TFM | En proceso
18.03 | Cotizar 3 propuestas de Auditorias Externas | Anual | 2020-11-15 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
18.04 | Emitir propuesta para su aprobación | Anual | 2020-11-30 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
18.05 | Realizar Auditoria Externa | Anual | 2020-12-15 | TFM | En proceso | Responsabilidad de la Institución
19 | Estadísticas de SST(mensuales, trimestrales) |  |  |  | 33.33%
19.01 | Enviar horas hombre | Mensual | 2020-04-30 | TFM | En proceso
19.02 | Realizar estadisticas mensuales | Mensual | 2020-04-30 | TFM | Ok
19.03 | Emitir o publicar estadisticas | Mensual | 2020-05-04 | TFM | En proceso
19.04 | Auditar emisión de estadisticas de SST | Mensual | 2020-07-08 | TFM | En proceso
20 | Revisión por la dirección |  |  |  | 0%
20.01 | Realizar procedimiento mas formatos de reunión y indicadores de gestión | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso
20.02 | Realizar reunión anual con la máxima autoridad para evaluar el SGSST implantado (registra en una acta) | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso
20.03 | Auditar ejecución de reunión por la dirección | Anual | 2020-04-30 | TFM | En proceso
Cumplimiento del Servicio: |  |  |  |  | 19.6%
Nota: Cumplimiento del servicio dentro de los estándares calidad >80%

## Grafica de Cumplimiento
RESUMEN DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE SGSST - GRAFICA BIBLOS S.A.C. | Estatus
Seguimiento actividades observadas en la Línea Base (Lista de verificación de la ley 29783) | 44.44%
Gestion de los Riesgos (IPER) | 30%
Disposiciones legales aplicables (Documentario según Ley 29783) | 0%
Política y Objetivos de SST | 40%
Participar en las actividades definidas en el Programa Anual de SST | 40%
Realizar presupuesto | 0%
Definir responsables de Seguridad por cada área | 100%
Gestión de documentos de SST | 40%
Gestión de Plan de Contingencia (Documento, Brigada, Extintores, Botiquines, Luces de emergencia, simulacros, etc.) - INDECI | 14.29%
Gestión de Formación (Inducción, capacitaciones, cursos) | 25%
Gestión de Salud Ocupacional (EMO) - Vigilancia Médica Ocupacional | 0%
Gestión de equipos de Seguridad y Emergencia (EP personal, colectivo según puesto de trabajo) | 25%
Gestión de Monitoreo Ocupacional (ruido, iluminación, ergonómico, psicológico, biológico, etc.) | 0%
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (capacitar, seguimiento en la reuniones y actividades) | 0%
Gestión de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (investigación, seguimiento a las acciones preventivas y correctivas) | 0%
Proveedores y Contratista (Homologar a personal tercero) | 0%
Gestión de Inspecciones (realizar inspecciones, plan de acción actos y condiciones sub estándar, seguimiento las acciones preventivas y correctivas) | 0%
Auditorias internas y externas (planificación, organización y ejecución) | 0%
Estadísticas de SST(mensuales, trimestrales) | 33.33%
Revisión por la dirección | 0%
Cumplimiento del servicio: | 19.6%