## DO06 PC 01 01
[5 empty] | CRONOGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 | [39 empty] | Código:
[45 empty] | Fecha Emisión: |  |  |  |  | 2018-03-09
ITEM | RELACION CON LA POLITICA SST | OBJETIVOS | META | INDICADOR Indicador: % avance | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 |  | ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.1 | c)Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, mediante la jerarquía de controles, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, a fin de prevenir lesiones, deterioro de la salud e incidentes en cada una de nuestras actividades; siendo apropiada al contexto de nuestra organización. | Prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales | 80% |  | Análisis o Estudios de Riesgos
1.1.1 |  |  |  |  | Implementar el procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S4
1.1.2 |  |  |  |  | Actualizar las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) para las actividades de oficinas, operación y mantenimiento | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S4
1.2 |  |  |  |  | Inspecciones de Seguridad
1.2.1 |  |  |  |  | Inspeccionar área de trabajo | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S2; 2020-02-01 S2; 2020-03-01 S2; 2020-04-01 S2; 2020-05-01 S2; 2020-06-01 S2; 2020-07-01 S2; 2020-08-01 S2; 2020-09-01 S2; 2020-10-01 S2; 2020-11-01 S2; 2020-12-01 S2
1.2.2 |  |  |  |  | Inspeccionar equipos de protección personal (EPP) | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S2; 2020-02-01 S2; 2020-03-01 S2; 2020-04-01 S2; 2020-05-01 S2; 2020-06-01 S2; 2020-07-01 S2; 2020-08-01 S2; 2020-09-01 S2; 2020-10-01 S2; 2020-11-01 S2; 2020-12-01 S2
1.2.3 |  |  |  |  | Inspeccionar estándares ergonómicos | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S2; 2020-02-01 S2; 2020-03-01 S2; 2020-04-01 S2; 2020-05-01 S2; 2020-06-01 S2; 2020-07-01 S2; 2020-08-01 S2; 2020-09-01 S2; 2020-10-01 S2; 2020-11-01 S2; 2020-12-01 S2
1.2.4 |  |  |  |  | Inspeccionar orden y Limpieza | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S2; 2020-02-01 S2; 2020-03-01 S2; 2020-04-01 S2; 2020-05-01 S2; 2020-06-01 S2; 2020-07-01 S2; 2020-08-01 S2; 2020-09-01 S2; 2020-10-01 S2; 2020-11-01 S2; 2020-12-01 S2
1.3 |  |  |  |  | Reuniones del Supervisor SST con la Gerencia
1.3.1 |  |  |  |  | Reuniones ordinarias del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S4; 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
2 |  | CAPACITACIONES
2.1 | e) Promover la consulta y participación de nuestros colaboradores y sus representantes para la mejora de nuestro Sistema de Gestión Integrado. | Implementar un Plan de Capacitación, concientizacion y desarrollo de competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 80% |  | Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
2.1.1 |  |  |  |  | Difusión de la política de SST | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-03-01 S2
2.1.2 |  |  |  |  | Inducción SST (*) | Mensual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-01-01 S4; 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
2.1.3 |  |  |  |  | Curso sobre la utilización de equipos de protección personal | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S3
2.1.4 |  |  |  |  | Curso básico de Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S3
2.1.5 |  |  |  |  | Curos de Prevención de incidentes | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S3
2.1.6 |  |  |  |  | Curso de Investigación, clasificación y reporte de incidentes | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S3
2.2 |  |  |  |  | Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de Emergencias
2.2.1 |  |  |  |  | Brigadas de Emergencia | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S1
2.2.2 |  |  |  |  | Curso básico de prevención y control de incendios | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S1
2.2.3 |  |  |  |  | Curso teórico - práctico en uso de extintores portátiles | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S2
2.2.4 |  |  |  |  | Técnicas de evacuación | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S2
2.3 |  |  |  |  | Curso de Primeros Auxilios
2.3.1 | [5 empty] | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S4
3 |  | CONTROL DE EMERGENCIAS |  |  | CONTROL DE EMERGENCIAS
3.1 | g) Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, con la finalidad de mejorar nuestro desempeño. | Implenetar mecanismos de vigilancia, seguimiento de la eficiencia del SIG | 100% |  | Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales de Control de Incendios y Otras Emergencias
3.1.1 |  |  |  |  | Inspección de extintores portátiles | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
3.1.2 |  |  |  |  | Inspección de Luces de emergencia | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
3.1.3 |  |  |  |  | Inspección de Botiquín | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
3.2 |  |  |  |  | Revisión, Prueba y/o Simulacros del Plan de Contingencias
3.2.1 |  |  |  |  | Elaborar el Plan de Contingencias | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S3
3.2.2 |  |  |  |  | Difundir plan de contingencias | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S3
3.2.3 |  |  |  |  | Realizar simulacros de emergencias | Trimestral | Supervisor SST | bar: 2020-04-01 S4; 2020-08-01 S2; 2020-11-01 S1
4 |  | GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES |  |  | GESTIÓN DE INCIDENTES
4.1 | f) Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia de calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional y otros requisitos aplicables a nuestro servicio y/o sistema integral de gestión. | Cumplir los requerimientos establecidos en la legislación nacional vigente aplicables. | 100% |  | Manejo de Accidentes e Incidentes de Trabajo
4.1.1 |  |  |  |  | Realizar un análisis estadístico de accidentes e incidentes ocurridos | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
4.1.2 |  |  |  |  | Verificar el cumplimiento de acciones correctivas recomendadas en las investigaciones de accidentes | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
5 |  | AUDITORIAS INTERNAS DE SST
5.1 | g) Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, con la finalidad de mejorar nuestro desempeño. | Evaluar el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% |  | Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.1.1 |  |  |  |  | Realizar auditoria interna | Semestral | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-07-01 S3; 2020-12-01 S3
5.1.2 |  |  |  |  | Realizar un análisis de las No Conformidades encontradas | Semestral | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-07-01 S4; 2020-12-01 S4
6 |  | GESTION DE SEGURIDAD
6.1 | c)Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, mediante la jerarquía de controles, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, a fin de prevenir lesiones, deterioro de la salud e incidentes en cada una de nuestras actividades; siendo apropiada al contexto de nuestra organización. | Establecer los controles operacionales necesarios para reducir los niveles de riesgos laborales de intolerables a riesgos triviales y de los posibles Impactos Ambientales Siginificativos a No Significativos. | 80% |  | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.1.1 |  |  |  |  | Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-03-01 S3 to 2020-03-01 S4
6,1,2 |  |  |  |  | Elaborar procedimientos de seguridad en las operaciones | Anual | Supervisor SST | bar: 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4
6.2 |  |  |  |  | Equipos de Protección Personal
6.2.1 |  |  |  |  | Entrega de equipos de protección personal | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
6.2.2 |  |  |  |  | Revisión de estado de equipos de protección personal | Mensual | Supervisor SST | bar: 2020-02-01 S4; 2020-03-01 S4; 2020-04-01 S4; 2020-05-01 S4; 2020-06-01 S4; 2020-07-01 S4; 2020-08-01 S4; 2020-09-01 S4; 2020-10-01 S4; 2020-11-01 S4; 2020-12-01 S4
7 |  | PROGRAMA DE VIGILANCIA OCUPACIONAL
7.1 | c)Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, mediante la jerarquía de controles, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, a fin de prevenir lesiones, deterioro de la salud e incidentes en cada una de nuestras actividades; siendo apropiada al contexto de nuestra organización. | Cumplir los requerimientos de los exámenes médicos ocupacionales. | 100% |  | Exámenes Médicos Ocupacionales
7.1.1 |  |  |  |  | Exámenes médicos pre-ocupacionales (*) | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S4
7.1.2 |  |  |  |  | Exámenes médicos anuales (*) | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S4
7.1.3 |  |  |  |  | Exámenes médicos cesantes (*) | Anual | Gerencia Supervisor SST | bar: 2020-05-01 S4
(*) Considerar el ingreso/salida de personal
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TOTAL FACILITY MANAGEMENT S.A.C. | [6 empty] | Planificado | bar: 2020-01-01 S1
Ejecutado | bar: 2020-01-01 S1
Atrasado | bar: 2020-01-01 S1